## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Anotações
1 | Sim | Agendada Manualmente | Desenvolvimento do projeto, definição e detalhamento do conteúdo das seções e subseções do site e coleta do material | 15 dias | 01/10/14 09:00 | 21/10/14 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Manualmente | Desenvolvimento do projeto | 6 dias | 01/10/14 09:00 | 08/10/14 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Manualmente | Definição | 5 dias | 09/10/14 09:00 | 15/10/14 18:00 | 2 | 2
4 | Sim | Agendada Manualmente | Detalhamento do conteúdo das seções e subseções do site e coleta do material | 4 dias | 16/10/14 09:00 | 21/10/14 18:00 | 3 | 2
5 | Sim | Agendada Manualmente | Desenvolvimento do layout (programação visual) em modo de telas estáticas | 15 dias | 22/10/14 09:00 | 11/11/14 18:00 | 4 | 1
6 | Sim | Agendada Manualmente | Implementação do sistema e configurações necessárias de acordo com o projeto e layout desenvolvidos nas fases anteriores | 10 dias | 12/11/14 09:00 | 25/11/14 18:00 | 5 | 1
7 | Sim | Agendada Manualmente | Implementação do sistema | 8 dias | 12/11/14 09:00 | 21/11/14 18:00 | 5 | 2
8 | Sim | Agendada Manualmente | Configurações necessárias de acordo com o projeto e layout desenvolvidos nas fases anteriores | 2 dias | 24/11/14 09:00 | 25/11/14 18:00 | 7 | 2
9 | Sim | Agendada Manualmente | Fase de testes e aprovação final | 5 dias | 26/11/14 09:00 | 02/12/14 18:00 |  | 1
10 | Sim | Agendada Manualmente | Fase de testes | 4 dias | 26/11/14 09:00 | 01/12/14 18:00 | 8 | 2
11 | Sim | Agendada Manualmente | Aprovação final | 1 dia | 02/12/14 09:00 | 02/12/14 18:00 | 10 | 2

## Tabela_Recursos
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Endereço de Email | Conta de usuário do Windows | Unidades máximas | Taxa padrão | Custo por uso | Anotações

## Tabela_Atribuição
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades