## Plan1
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras
Implementação de um Site de Consulta de Sinistros via WEB | 151 dias | Seg 01/11/14 | Dom 31/05/15
Gerenciamento | 63 dias | Seg 03/11/14 | Qua 28/01/15
Plano de Gerenciamento do Projeto | 24 dias | Seg 03/11/14 | Qui 04/12/14
EAP | 3 dias | Seg 03/11/14 | Qua 05/11/14
Cronograma | 2 dias | Qui 06/11/14 | Sex 07/11/14 | 4
Orçamento | 15 dias | Seg 10/11/14 | Sex 28/11/14 | 5
Levantamento de Risco | 4 dias | Seg 01/12/14 | Qui 04/12/14 | 6
Monitoramento e Controle | 2 dias | Sex 05/12/14 | Seg 08/12/14 | 7
Reunião de Acompanhamento | 1 dia | Sex 05/12/14 | Sex 05/12/14 | 7
Relatorio de Processos | 1 dia | Seg 08/12/14 | Seg 08/12/14 | 9
Mapa de Comunicações | 2 dias | Ter 09/12/14 | Qua 10/12/14 | 10
Levantamento das opções de comunicação | 1 dia | Ter 09/12/14 | Ter 09/12/14 | 10
Desenvolvimento do Layout de comunição | 1 dia | Qua 10/12/14 | Qua 10/12/14 | 12
Mapa de Aquisições | 35 dias | Qui 11/12/14 | Qua 28/01/15 | 13
Levantamento de fornecedores | 5 dias | Qui 11/12/14 | Qua 17/12/14 | 13
Negociação e Compra Efetiva | 30 dias | Qui 18/12/14 | Qua 28/01/15 | 15
Prototipação | 22 dias | Qui 29/01/15 | Sex 27/02/15 | 16
Identificar as principais telas | 22 dias | Qui 29/01/15 | Sex 27/02/15 | 16
Levantamento das principais funcionalidades do site | 15 dias | Qui 29/01/15 | Qua 18/02/15 | 16
documentação das principais funcionalidades do site | 7 dias | Qui 19/02/15 | Sex 27/02/15 | 19
Projetar a visualização das principais telas | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Desenhar a estrutura do site | 7 dias | Qui 29/01/15 | Sex 06/02/15 | 16
Implementar as imagens dentro da estrutura do site | 2 dias | Seg 09/02/15 | Ter 10/02/15 | 22
Projetar as operações das principais telas | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Definição do que cada componente do site irá realizar | 6 dias | Qui 29/01/15 | Qui 05/02/15 | 16
Criação de links para as paginas conforme operação | 3 dias | Sex 06/02/15 | Ter 10/02/15 | 25
Projetar as propriedades de cada tela | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Estudo dos atributos de cada funcionalidade | 7 dias | Qui 29/01/15 | Sex 06/02/15 | 16
Documentação dos atributos de cada tela | 2 dias | Seg 09/02/15 | Ter 10/02/15 | 28
Arquitetura | 16 dias | Qua 11/02/15 | Qua 04/03/15 | 29
Design | 24 dias | Qui 29/01/15 | Ter 03/03/15 | 16
Tipografia | 2 dias | Qui 29/01/15 | Sex 30/01/15 | 15
Definição das fontes mais utilizadas | 1 dia | Qui 29/01/15 | Qui 29/01/15 | 15
Títulos, banners ou ícones dentro do site. | 1 dia | Sex 30/01/15 | Sex 30/01/15 | 45
Redação de textos | 10 dias | Seg 02/02/15 | Sex 13/02/15 | 46
Elaboração dos textos a serem disponibilizados no site | 7 dias | Seg 02/02/15 | Ter 10/02/15 | 46
Revisão e edição do textos | 3 dias | Qua 11/02/15 | Sex 13/02/15 | 48
Criação de Imagens | 9 dias | Seg 16/02/15 | Qui 26/02/15 | 49
Estudo das imagens mais adequadas para o obejtivo do projeto | 4 dias | Seg 16/02/15 | Qui 19/02/15 | 49
Criação das Imagens | 5 dias | Sex 20/02/15 | Qui 26/02/15 | 51
Tecnologia | 3 dias | Sex 27/02/15 | Ter 03/03/15 | 52
Estudo da tecnologia de para desenvolvimento de sites | 2 dias | Sex 27/02/15 | Seg 02/03/15 | 52
Definição da tecnologia de desenvolvimento de sites | 1 dia | Ter 03/03/15 | Ter 03/03/15 | 54
Implantação | 19 dias | Qua 04/03/15 | Seg 30/03/15 | 55
Codificação do Site | 7 dias | Qua 04/03/15 | Qui 12/03/15 | 55
Desenvolvimento do layout das telas | 3 dias | Qua 04/03/15 | Sex 06/03/15 | 55
Desenvolvimento das funcionalidades do site | 4 dias | Seg 09/03/15 | Qui 12/03/15 | 58
Codificação de integração | 6 dias | Sex 13/03/15 | Sex 20/03/15 | 59
Desenvolvimento da Comunição com o sistema legado | 5 dias | Sex 13/03/15 | Qui 19/03/15 | 59
Envio de SMS | 1 dia | Sex 20/03/15 | Sex 20/03/15 | 61
Definição do servidor | 4 dias | Seg 23/03/15 | Qui 26/03/15 | 62
Levantamento das necessidades de hardware | 2 dias | Seg 23/03/15 | Ter 24/03/15 | 62
Levantamento das necessidades de software | 2 dias | Qua 25/03/15 | Qui 26/03/15 | 64
Upload de arquivos | 2 dias | Sex 27/03/15 | Seg 30/03/15 | 65
Envio das imagens para o servidor | 1 dia | Sex 27/03/15 | Sex 27/03/15 | 65
Hospedagem do site no servidor | 1 dia | Seg 30/03/15 | Seg 30/03/15 | 67
Encerramento | 44 dias | Ter 31/03/15 | Sex 29/05/15 | 68
Lançamento do site | 2 dias | Ter 31/03/15 | Qua 01/04/15 | 68
Reunião para entrega do site | 1 dia | Ter 31/03/15 | Ter 31/03/15 | 68
Demostração do site pronto | 1 dia | Qua 01/04/15 | Qua 01/04/15 | 71
Marketing | 23 dias | Qui 02/04/15 | Seg 04/05/15 | 72
Criação do material de divulgação | 20 dias | Qui 02/04/15 | Qua 29/04/15 | 72
Definição dos canais de divulgação | 3 dias | Qui 30/04/15 | Seg 04/05/15 | 74
Canal de comunicação | 5 dias | Ter 05/05/15 | Seg 11/05/15 | 75
Levantamento do publico alvo | 3 dias | Ter 05/05/15 | Qui 07/05/15 | 75
Posicionamento da midia para atingir o publico alvo | 2 dias | Sex 08/05/15 | Seg 11/05/15 | 77
Entrega do Projeto | 14 dias | Ter 12/05/15 | Sex 29/05/15 | 78
Entregas aceitas | 4 dias | Ter 12/05/15 | Sex 15/05/15 | 78
Documentação completa do projeto | 10 dias | Seg 18/05/15 | Sex 29/05/15 | 80