## Sequenciamento
Universidade Metodista de São Paulo
Atividade: Exercício sobre Case
Carla Aparecida Binda - Polo SP Jabaquara
São Bernardo do Campo – SP
2014
Sequenciamento das tarefas
ATIVIDADE | INICIO | TERMINO | PLANO | INICIO | TERMINO | PDT-PDI
| PDI | PDT | DURAÇÃO | UDI | UDT | DURAÇÃO | Caminho Critico
Implementação de um Site de Consulta de Sinistros via WEB | 1 | 151 | 151 |  | 1 | 151 | Paralelismo
Gerenciamento | [6 empty] | Macros
Plano de Gerenciamento do Projeto
EAP | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
Cronograma | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1
Orçamento | 6 | 20 | 15 | 7 | 21 | 14
Levantamento de Risco | 21 | 24 | 4 | 22 | 25 | 3
Monitoramento e Controle
Reunião de Acompanhamento | 25 | 25 | 1 | 26 | 26 | 0
Relatorio de Processos | 26 | 26 | 1 | 27 | 27 | 0
Mapa de Comunicações
Levantamento das opções de comunicação | 27 | 27 | 1 | 28 | 28 | 0
Desenvolvimento do Layout de comunição | 28 | 28 | 1 | 29 | 29 | 0
Mapa de Aquisições
Levantamento de fornecedores | 29 | 33 | 5 | 30 | 34 | 4
Negociação e Compra Efetiva | 34 | 63 | 30 | 35 | 64 | 29
Prototipação
Identificar as principais telas
Levantamento das principais funcionalidades do site | 64 | 78 | 15 | 56 | 70 | 14
documentação das principais funcionalidades do site | 79 | 85 | 7 | 70 | 76 | 6
Projetar a visualização das principais telas
Desenhar a estrutura do site | 64 | 70 | 7 | 69 | 75 | 6
Implementar as imagens dentro da estrutura do site | 71 | 72 | 2 | 75 | 76 | 1
Projetar as operações das principais telas
Definição do que cada componente do site irá realizar | 64 | 69 | 6 | 69 | 74 | 5
Criação de links para as paginas conforme operação | 70 | 72 | 3 | 75 | 76 | 2
Projetar as propriedades de cada tela
Estudo dos atributos de cada funcionalidade | 64 | 70 | 7 | 69 | 70 | 6
Documentação dos atributos de cada tela | 71 | 72 | 2 | 75 | 76 | 1
Arquitetura
Estrutura da Informação
Gráficos de toda a árvore de navegação | 71 | 72 | 2 | 76 | 77 | 1
Equilíbrio entre largura e profundidade | 73 | 73 | 1 | 77 | 77 | 0
Recursos da Interface
Recursos de Bancos de Dados | 74 | 77 | 4 | 77 | 80 | 3
Resursos de Programação (Recursos e tecnologia) | 77 | 79 | 3 | 80 | 82 | 2
Interatividade
Estudo de interatividade entre site x usuario | 80 | 81 | 2 | 83 | 84 | 1
Elaboração do plano de interatividade | 82 | 82 | 1 | 84 | 84 | 0
Navegabilidade
Estudo da melhor forma de navegabilidade do site | 83 | 84 | 2 | 84 | 85 | 1
Definição da forma de navegabilidade do site | 85 | 85 | 1 | 85 | 85 | 0
Design
Tipografia
Definição das fontes mais utilizadas | 64 | 64 | 1 | 65 | 65 | 0
Títulos, banners ou ícones dentro do site. | 65 | 65 | 1 | 66 | 66 | 0
Redação de textos
Elaboração dos textos a serem disponibilizados no site | 66 | 72 | 7 | 67 | 73 | 6
Revisão e edição do textos | 73 | 75 | 3 | 94 | 96 | 2
Criação de Imagens
Estudo das imagens mais adequadas para o obejtivo do projeto | 76 | 79 | 4 | 96 | 99 | 3
Criação das Imagens | 80 | 84 | 5 | 99 | 103 | 4
Tecnologia
Estudo da tecnologia de para desenvolvimento de sites | 85 | 86 | 2 | 103 | 104 | 1
Definição da tecnologia de desenvolvimento de sites | 87 | 87 | 1 | 104 | 104 | 0
Implantação
Codificação do Site
Desenvolvimento do layout das telas | 88 | 90 | 3 | 104 | 106 | 2
Desenvolvimento das funcionalidades do site | 91 | 94 | 4 | 106 | 109 | 3
Codificação de integração
Desenvolvimento da Comunição com o sistema legado | 95 | 99 | 5 | 109 | 113 | 4
Envio de SMS | 100 | 100 | 1 | 113 | 113 | 0
Definição do servidor
Levantamento das necessidades de hardware | 101 | 102 | 2 | 113 | 114 | 1
Levantamento das necessidades de software | 103 | 104 | 2 | 114 | 115 | 1
Upload de arquivos
Envio das imagens para o servidor | 105 | 105 | 1 | 115 | 115 | 0
Hospedagem do site no servidor | 106 | 106 | 1 | 115 | 115 | 0
Encerramento
Lançamento do site
Reunião para entrega do site | 107 | 107 | 1 | 115 | 115 | 0
Demostração do site pronto | 108 | 108 | 1 | 115 | 115 | 0
Marketing
Criação do material de divulgação | 109 | 128 | 20 | 115 | 134 | 19
Definição dos canais de divulgação | 129 | 131 | 3 | 134 | 136 | 2
Canal de comunicação
Levantamento do publico alvo | 132 | 134 | 3 | 136 | 138 | 2
Posicionamento da midia para atingir o publico alvo | 135 | 136 | 2 | 138 | 139 | 1
Entrega do Projeto
Entregas aceitas | 137 | 140 | 4 | 139 | 142 | 3
Documentação completa do projeto | 141 | 150 | 10 | 142 | 151 | 9

## Diagrama de Rede
Universidade Metodista de São Paulo
Atividade: Exercício sobre Case
Carla Aparecida Binda - Polo SP Jabaquara
São Bernardo do Campo – SP
2014
Diagrama de Rede
Inicio |  | Caminho Critico
EAP | 3 | Levantamento das funcionalidades do site | 15 | Gráficos de toda a árvore de navegação | 2 | Definição das fontes mais utilizadas | 1 | Desenvolvimento do layout das telas | 3 | Reunião para entrega do site | 1
1 | 3 | 64 | 78 | 71 | 72 | 64 | 64 | 88 | 90 | 107 | 107
2 | 4 | 56 | 70 | 76 | 77 | 65 | 65 | 104 | 106 | 115 | 115
Cronograma | 2 | Doc. das principais funcionalidades | 7 | Equilíbrio entre largura e prof. | 1 | Títulos, banners ou ícones | 1 | Desenvolvimento das funcionalidades do site | 4 | Demostração do site pronto | 1
4 | 5 | 79 | 85 | 73 | 73 | 65 | 65 | 91 | 94 | 108 | 108
5 | 6 | 70 | 76 | 77 | 77 | 66 | 66 | 106 | 109 | 115 | 115
Levantamento de Risco | 4 | Desenhar a estrutura do site | 7 | Recursos de Bancos de Dados | 4 | Elaboração dos textos | 7 | Desenv da Comunição sistema legado | 5 | Criação do material de divulgação | 20
21 | 24 | 64 | 70 | 74 | 77 | 66 | 72 | 95 | 99 | 109 | 128
22 | 25 | 69 | 75 | 77 | 80 | 67 | 73 | 109 | 113 | 115 | 134
Reunião de Acompanhamento | 1 | Implementar as imagens dentro da estrutura do site | 2 | Resursos de Programação | 3 | Revisão e edição do textos | 3 | Envio de SMS | 1 | Definição dos canais de divulgação | 3
25 | 25 | 71 | 72 | 77 | 79 | 73 | 75 | 100 | 100 | 129 | 131
26 | 26 | 75 | 76 | 80 | 82 | 94 | 96 | 113 | 113 | 134 | 136
Relatorio de Processos | 1 | Definição do que cada componente do site irá realizar | 6 | Estudo de interatividade entre site x usuario | 2 | Estudo das imagens para o obejtivo do projeto | 4 | Levantamento das necessidades de hardware | 2 | Levantamento do publico alvo | 3
26 | 26 | 64 | 69 | 80 | 81 | 76 | 79 | 101 | 102 | 132 | 134
27 | 27 | 69 | 74 | 83 | 84 | 96 | 99 | 113 | 114 | 136 | 138
Levantamento das opções de comunicação | 1 | Criação de links para as paginas conforme operação | 3 | Elaboração do plano de interatividade | 1 | Criação das Imagens | 5 | Levantamento das necessidades de software | 2 | Posicionamento da midia para atingir o publico alvo | 2
27 | 27 | 70 | 72 | 82 | 82 | 80 | 84 | 103 | 104 | 135 | 136
28 | 28 | 75 | 76 | 84 | 84 | 99 | 103 | 114 | 115 | 138 | 139
Desenvolvimento do Layout de comunição | 1 | Estudo dos atributos de cada funcionalidade | 7 | Estudo da melhor forma de navegabilidade do site | 2 | Estudo da tecnologia desenv. de sites | 2 | Envio das imagens para o servidor | 1 | Entregas aceitas | 4
28 | 28 | 64 | 70 | 83 | 84 | 85 | 86 | 105 | 105 | 137 | 140
29 | 29 | 69 | 70 | 84 | 85 | 103 | 104 | 115 | 115 | 139 | 141
Levantamento de fornecedores | 5 | Documentação dos atributos de cada tela | 2 | Definição da forma de navegabilidade do site | 1 | Definição da tecnologia de desenv. de sites | 1 | Hospedagem do site no servidor | 1 | Documentação completa do projeto | 10
29 | 33 | 71 | 72 | 85 | 85 | 87 | 87 | 106 | 106 | 141 | 150
30 | 34 | 75 | 76 | 85 | 85 | 104 | 104 | 115 | 115 | 141 | 151
Negociação e Compra Efetiva | 30
34 | 63 | [8 empty] | Termino
35 | 64

## Cronograma
Universidade Metodista de São Paulo
Atividade: Exercício sobre Case
Carla Aparecida Binda - Polo SP Jabaquara
São Bernardo do Campo – SP
2014
Cronograma
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras
Implementação de um Site de Consulta de Sinistros via WEB | 150 dias | Seg 03/11/14 | Sex 29/05/15
Gerenciamento | 63 dias | Seg 03/11/14 | Qua 28/01/15
Plano de Gerenciamento do Projeto | 24 dias | Seg 03/11/14 | Qui 04/12/14
EAP | 3 dias | Seg 03/11/14 | Qua 05/11/14
Cronograma | 2 dias | Qui 06/11/14 | Sex 07/11/14 | 4
Orçamento | 15 dias | Seg 10/11/14 | Sex 28/11/14 | 5
Levantamento de Risco | 4 dias | Seg 01/12/14 | Qui 04/12/14 | 6
Monitoramento e Controle | 2 dias | Sex 05/12/14 | Seg 08/12/14 | 7
Reunião de Acompanhamento | 1 dia | Sex 05/12/14 | Sex 05/12/14 | 7
Relatorio de Processos | 1 dia | Seg 08/12/14 | Seg 08/12/14 | 9
Mapa de Comunicações | 2 dias | Ter 09/12/14 | Qua 10/12/14 | 10
Levantamento das opções de comunicação | 1 dia | Ter 09/12/14 | Ter 09/12/14 | 10
Desenvolvimento do Layout de comunição | 1 dia | Qua 10/12/14 | Qua 10/12/14 | 12
Mapa de Aquisições | 35 dias | Qui 11/12/14 | Qua 28/01/15 | 13
Levantamento de fornecedores | 5 dias | Qui 11/12/14 | Qua 17/12/14 | 13
Negociação e Compra Efetiva | 30 dias | Qui 18/12/14 | Qua 28/01/15 | 15
Prototipação | 22 dias | Qui 29/01/15 | Sex 27/02/15 | 16
Identificar as principais telas | 22 dias | Qui 29/01/15 | Sex 27/02/15 | 16
Levantamento das principais funcionalidades do site | 15 dias | Qui 29/01/15 | Qua 18/02/15 | 16
documentação das principais funcionalidades do site | 7 dias | Qui 19/02/15 | Sex 27/02/15 | 19
Projetar a visualização das principais telas | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Desenhar a estrutura do site | 7 dias | Qui 29/01/15 | Sex 06/02/15 | 16
Implementar as imagens dentro da estrutura do site | 2 dias | Seg 09/02/15 | Ter 10/02/15 | 22
Projetar as operações das principais telas | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Definição do que cada componente do site irá realizar | 6 dias | Qui 29/01/15 | Qui 05/02/15 | 16
Criação de links para as paginas conforme operação | 3 dias | Sex 06/02/15 | Ter 10/02/15 | 25
Projetar as propriedades de cada tela | 9 dias | Qui 29/01/15 | Ter 10/02/15 | 16
Estudo dos atributos de cada funcionalidade | 7 dias | Qui 29/01/15 | Sex 06/02/15 | 16
Documentação dos atributos de cada tela | 2 dias | Seg 09/02/15 | Ter 10/02/15 | 28
Arquitetura | 16 dias | Qua 11/02/15 | Qua 04/03/15 | 29
Estrutura da Informação | 3 dias | Qua 11/02/15 | Sex 13/02/15 | 29
Gráficos de toda a árvore de navegação | 2 dias | Qua 11/02/15 | Qui 12/02/15 | 29
Equilíbrio entre largura e profundidade | 1 dia | Sex 13/02/15 | Sex 13/02/15 | 32
Recursos da Interface | 7 dias | Seg 16/02/15 | Ter 24/02/15 | 33
Recursos de Bancos de Dados | 4 dias | Seg 16/02/15 | Qui 19/02/15 | 33
Resursos de Programação (Recursos e tecnologia) | 3 dias | Sex 20/02/15 | Ter 24/02/15 | 35
Interatividade | 3 dias | Qua 25/02/15 | Sex 27/02/15 | 36
Estudo de interatividade entre site x usuario | 2 dias | Qua 25/02/15 | Qui 26/02/15 | 36
Elaboração do plano de interatividade | 1 dia | Sex 27/02/15 | Sex 27/02/15 | 38
Navegabilidade | 3 dias | Seg 02/03/15 | Qua 04/03/15 | 39
Estudo da melhor forma de navegabilidade do site | 2 dias | Seg 02/03/15 | Ter 03/03/15 | 39
Definição da forma de navegabilidade do site | 1 dia | Qua 04/03/15 | Qua 04/03/15 | 41
Design | 24 dias | Qui 29/01/15 | Ter 03/03/15 | 16
Tipografia | 2 dias | Qui 29/01/15 | Sex 30/01/15 | 15
Definição das fontes mais utilizadas | 1 dia | Qui 29/01/15 | Qui 29/01/15 | 15
Títulos, banners ou ícones dentro do site. | 1 dia | Sex 30/01/15 | Sex 30/01/15 | 45
Redação de textos | 10 dias | Seg 02/02/15 | Sex 13/02/15 | 46
Elaboração dos textos a serem disponibilizados no site | 7 dias | Seg 02/02/15 | Ter 10/02/15 | 46
Revisão e edição do textos | 3 dias | Qua 11/02/15 | Sex 13/02/15 | 48
Criação de Imagens | 9 dias | Seg 16/02/15 | Qui 26/02/15 | 49
Estudo das imagens mais adequadas para o obejtivo do projeto | 4 dias | Seg 16/02/15 | Qui 19/02/15 | 49
Criação das Imagens | 5 dias | Sex 20/02/15 | Qui 26/02/15 | 51
Tecnologia | 3 dias | Sex 27/02/15 | Ter 03/03/15 | 52
Estudo da tecnologia de para desenvolvimento de sites | 2 dias | Sex 27/02/15 | Seg 02/03/15 | 52
Definição da tecnologia de desenvolvimento de sites | 1 dia | Ter 03/03/15 | Ter 03/03/15 | 54
Implantação | 19 dias | Qua 04/03/15 | Seg 30/03/15 | 55
Codificação do Site | 7 dias | Qua 04/03/15 | Qui 12/03/15 | 55
Desenvolvimento do layout das telas | 3 dias | Qua 04/03/15 | Sex 06/03/15 | 55
Desenvolvimento das funcionalidades do site | 4 dias | Seg 09/03/15 | Qui 12/03/15 | 58
Codificação de integração | 6 dias | Sex 13/03/15 | Sex 20/03/15 | 59
Desenvolvimento da Comunição com o sistema legado | 5 dias | Sex 13/03/15 | Qui 19/03/15 | 59
Envio de SMS | 1 dia | Sex 20/03/15 | Sex 20/03/15 | 61
Definição do servidor | 4 dias | Seg 23/03/15 | Qui 26/03/15 | 62
Levantamento das necessidades de hardware | 2 dias | Seg 23/03/15 | Ter 24/03/15 | 62
Levantamento das necessidades de software | 2 dias | Qua 25/03/15 | Qui 26/03/15 | 64
Upload de arquivos | 2 dias | Sex 27/03/15 | Seg 30/03/15 | 65
Envio das imagens para o servidor | 1 dia | Sex 27/03/15 | Sex 27/03/15 | 65
Hospedagem do site no servidor | 1 dia | Seg 30/03/15 | Seg 30/03/15 | 67
Encerramento | 44 dias | Ter 31/03/15 | Sex 29/05/15 | 68
Lançamento do site | 2 dias | Ter 31/03/15 | Qua 01/04/15 | 68
Reunião para entrega do site | 1 dia | Ter 31/03/15 | Ter 31/03/15 | 68
Demostração do site pronto | 1 dia | Qua 01/04/15 | Qua 01/04/15 | 71
Marketing | 23 dias | Qui 02/04/15 | Seg 04/05/15 | 72
Criação do material de divulgação | 20 dias | Qui 02/04/15 | Qua 29/04/15 | 72
Definição dos canais de divulgação | 3 dias | Qui 30/04/15 | Seg 04/05/15 | 74
Canal de comunicação | 5 dias | Ter 05/05/15 | Seg 11/05/15 | 75
Levantamento do publico alvo | 3 dias | Ter 05/05/15 | Qui 07/05/15 | 75
Posicionamento da midia para atingir o publico alvo | 2 dias | Sex 08/05/15 | Seg 11/05/15 | 77
Entrega do Projeto | 14 dias | Ter 12/05/15 | Sex 29/05/15 | 78
Entregas aceitas | 4 dias | Ter 12/05/15 | Sex 15/05/15 | 78
Documentação completa do projeto | 10 dias | Seg 18/05/15 | Sex 29/05/15 | 80