## Plan1
Inicio | Tarefa | A | Tarefa | B | Tarefa | C | Tarefa | D | Tarefa | E | Fim
| Duração | 6 | Duração | 3 | Duração | 4 | Duração | 5 | Duração | 7
| PDI | 1 | PDI | 7 | PDI | 10 | PDI | 14 | PDI | 19
| PDT | 6 | PDT | 9 | PDT | 13 | PDT | 18 | PDT | 25
| UDI | 1 | UDI | 7 | UDI | 10 | UDI | 14 | UDI | 19
| UDT | 6 | UDT | 9 | UDT | 13 | UDT | 18 | UDT | 25
| FT | 6 | FT | 9 | FT | 13 | FT | 18 | FT | 25
Duração
| Início | 0
| A | 6
| B | 3
| C | 4
| D | 5
| E | 7
25

## Plan4
Inicio | Tarefa | A | Tarefa | B | Tarefa | C | Tarefa | D | Tarefa | E | Fim
| Duração | 6 | Duração | 3 | Duração | 4 | Duração | 5 | Duração | 7
| PDI | 2014-10-29 | PDI | 2014-11-04 | PDI | 2014-11-07 | PDI | 2014-11-11 | PDI | 2014-11-16
| PDT | 2014-11-04 | PDT | 2014-11-07 | PDT | 2014-11-11 | PDT | 2014-11-16 | PDT | 2014-11-23
| UDI | 2014-10-31 | UDI | 2014-11-08 | UDI | 2014-11-19 | UDI | 2014-11-25 | UDI | 2014-11-25
| UDT | 2014-11-06 | UDT | 2014-11-11 | UDT | 2014-11-23 | UDT | 2014-11-30 | UDT | 2014-12-02

## Plan3
Nome da tarefa | Duração | Predecessoras | Inicio(PDI) | Termino(PDT) | Inicio(UDI) | Termino(UDT) | Folga Total FT | Menor Folta
Inicio | 0 |  | 0
A | 6 | Inicio | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | -3
B | 2 | Inicio | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | -3
C | 3 | Inicio | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0
D | 10 | A | 7 | 16 | 10 | 19 | 9 | -3
E | 3 | A | 7 | 9 | 12 | 14 | 2 | -5
F | 2 | B | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | -3
G | 4 | C | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0
H | 5 | E | 10 | 14 | 15 | 19 | 4 | -5
J | 8 | F,G | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 0
K | 4 | J | 16 | 19 | 16 | 19 | 3 | 0
L | 6 | G | 8 | 13 | 12 | 17 | 5 | -4
M | 2 | L | 14 | 15 | 18 | 19 | 1 | -4
Termino | 0 | D,H,K,M | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0