## Plan1
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nomes dos recursos
Reunião de Kick Off | 1 | 1 | 1 |  | Diretoria
Gerenciamento
Plano de gerenciamento
EAP | 0.5 |  |  |  | Gerente de projetos
Cronograma | 0.5 |  |  |  | Gerente de projetos
Monitoramento e controle | 0.5 |  |  |  | Gerente de projetos
Mapa de Comunicações | 0.5 |  |  |  | Gerente de projetos
Mapa de aquisições | 0.5 |  |  |  | Gerente de projetos
Processo: Procura por um terreno
Localização | 20 |  |  |  | Setor de Compras
Negociação | 10 |  |  |  | Setor de Compras
Projeto das novas instalações
Projeto das novas instalações | 15 |  |  |  | Empresa de Instalações
Adaptações | 8 |  |  |  | Empresa de Instalações
Projeto de Arquiteto | 30 |  |  |  | Empresa de Arquitetura
Planejamento da necessidades de Materiais
Levantamento das necessidades | 2 |  |  |  | Setor de Compras
Aquisições
Mesas | 8 |  |  |  | Setor de Compras
Cadeiras | 3 |  |  |  | Setor de Compras
Armarios | 12 |  |  |  | Setor de Compras
Mesas de Reunião | 6 |  |  |  | Setor de Compras
Projetores | 4 |  |  |  | Setor de Compras
Outros | 13 |  |  |  | Setor de Compras
Entregas
Mesas | 24 |  |  |  | Fornecedor
Cadeiras | 7 |  |  |  | Fornecedor
Armarios | 40 |  |  |  | Fornecedor
Mesas de Reunião | 22 |  |  |  | Fornecedor
Projetores | 18 |  |  |  | Fornecedor
Outros | 35 |  |  |  | Fornecedor
Licenças
Prefeitura | 28 |  |  |  | Prefeitura
Ambiental | 24 |  |  |  | Secretaria do meio ambiente
Projeto para a construção das novas instalações
Fundação | 25 |  |  |  | Empresa de Construção
Estrutura de base terria | 18 |  |  |  | Empresa de Construção
Estrutura do pavimento superior | 20 |  |  |  | Empresa de Construção
Fechamento da Alvenaria | 35 |  |  |  | Empresa de Construção
Pintura | 20 |  |  |  | Empresa de Pintura
Parte Eletrica
Eletrica | 24 |  |  |  | Empresa de Elétrica e Hidráulica
Segurança | 16 |  |  |  | Empresa de Segurança
Parte hidraulica | 16 |  |  |  | Empresa de Elétrica e Hidráulica
Projeto de instalação da nova rede física de computadores
Cabeamento | 8 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Instalação switches, roteadores e modens | 12 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Comunicação | 17 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Servidores | 8 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Estação de trabalho | 16 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Testes | 12 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Outros | 20 |  |  |  | Empresa de instalação (rede)
Servidores e roteadores
Criação da contingencia da informação | 2 |  |  |  | Setor de TI
Transporte dos servidores e roteadores | 1 |  |  |  | Empresa de transporte
Aprovação | 3 |  |  |  | Setor de TI
Empresa de Transporte coletivo
Cotação | 30 |  |  |  | Setor de RH
Contratação | 10 |  |  |  | Setor de RH
Encerramento
Desativação da Contingencia | 1 |  |  |  | Setor de TI
Entrega do projeto | 3 |  |  |  | Gerente de Projeto

## Plan2
Modo da Tarefa | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nomes dos recursos
Agendada Automaticamente | Mudança de Endereço Softwre Factory LTDA | 226,38 dias | Qui 23/10/14 | Sex 04/09/15
Agendada Automaticamente | Iniciação | 3,38 dias | Qui 23/10/14 | Ter 28/10/14
Agendada Manualmente | Reunião de Kick Off | 1 dia | Qui 23/10/14 | Qui 23/10/14 |  | Diretoria
Agendada Automaticamente | Gerenciamento | 2,5 dias | Sex 24/10/14 | Ter 28/10/14 | 3
Agendada Automaticamente | Plano de gerenciamento | 1 dia | Sex 24/10/14 | Sex 24/10/14 | 3
Agendada Automaticamente | EAP | 0,5 dias | Sex 24/10/14 | Sex 24/10/14 | 3 | Gerente de projetos
Agendada Automaticamente | Cronograma | 0,5 dias | Sex 24/10/14 | Sex 24/10/14 | 6 | Gerente de projetos
Agendada Automaticamente | Monitoramento e controle | 0,5 dias | Seg 27/10/14 | Seg 27/10/14 | 7 | Gerente de projetos
Agendada Automaticamente | Mapa de Comunicações | 0,5 dias | Seg 27/10/14 | Seg 27/10/14 | 8 | Gerente de projetos
Agendada Automaticamente | Mapa de aquisições | 0,5 dias | Ter 28/10/14 | Ter 28/10/14 | 9 | Gerente de projetos
Agendada Manualmente | Processo: Procura por um terreno | 60 dias | Ter 28/10/14 | Ter 20/01/15 |  | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Localização | 20 dias | Ter 28/10/14 | Ter 25/11/14 |  | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Negociação | 10 dias | Ter 25/11/14 | Ter 09/12/14 | 12 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Projeto das novas instalações | 30 dias | Qui 20/11/14 | Qua 31/12/14
Agendada Manualmente | Projeto das novas instalações | 15 dias | Qui 20/11/14 | Qua 10/12/14 |  | Empresa de Instalações
Agendada Automaticamente | Adaptações | 8 dias | Qui 11/12/14 | Seg 22/12/14 | 15 | Empresa de Instalações
Agendada Manualmente | Projeto de Arquiteto | 30 dias | Qui 20/11/14 | Qua 31/12/14 |  | Empresa de Arquitetura
Agendada Manualmente | Planejamento da necessidades de Materiais | 80 dias | Dom 01/03/15 | Qui 18/06/15
Agendada Manualmente | Levantamento das necessidades | 2 dias | Dom 01/03/15 | Seg 02/03/15 |  | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Aquisições | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15
Agendada Automaticamente | Mesas | 8 dias | Seg 02/03/15 | Qui 12/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Cadeiras | 3 dias | Seg 02/03/15 | Qui 05/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Armarios | 12 dias | Seg 02/03/15 | Qua 18/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Mesas de Reunião | 6 dias | Seg 02/03/15 | Ter 10/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Projetores | 4 dias | Seg 02/03/15 | Sex 06/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Outros | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15 | 19 | Setor de Compras
Agendada Automaticamente | Entregas | 65 dias | Sex 06/03/15 | Qui 04/06/15
Agendada Automaticamente | Mesas | 24 dias | Sex 13/03/15 | Qua 15/04/15 | 21 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Cadeiras | 7 dias | Sex 06/03/15 | Seg 16/03/15 | 22 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Armarios | 40 dias | Qua 11/03/15 | Ter 05/05/15 | 24 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Mesas de Reunião | 22 dias | Qua 06/05/15 | Qui 04/06/15 | 30 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Projetores | 18 dias | Seg 09/03/15 | Qua 01/04/15 | 25 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Outros | 35 dias | Sex 20/03/15 | Qui 07/05/15 | 26 | Fornecedor
Agendada Automaticamente | Licenças | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15
Agendada Automaticamente | Prefeitura | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15 | 13 | Prefeitura
Agendada Automaticamente | Ambiental | 24 dias | Ter 09/12/14 | Seg 12/01/15 | 13 | Secretaria do meio ambiente
Agendada Automaticamente | Projeto para a construção das novas instalações | 139 dias | Seg 12/01/15 | Sex 24/07/15
Agendada Automaticamente | Fundação | 25 dias | Seg 12/01/15 | Seg 16/02/15 | 13;17;36 | Empresa de Construção
Agendada Automaticamente | Estrutura de base terria | 18 dias | Seg 16/02/15 | Qui 12/03/15 | 38 | Empresa de Construção
Agendada Automaticamente | Estrutura do pavimento superior | 20 dias | Qui 12/03/15 | Qui 09/04/15 | 39 | Empresa de Construção
Agendada Automaticamente | Fechamento da Alvenaria | 35 dias | Qui 09/04/15 | Qui 28/05/15 | 40 | Empresa de Construção
Agendada Automaticamente | Pintura | 20 dias | Sex 26/06/15 | Sex 24/07/15 | 46 | Empresa de Pintura
Agendada Automaticamente | Parte Eletrica | 40 dias | Qui 09/04/15 | Qui 04/06/15
Agendada Automaticamente | Eletrica | 24 dias | Qui 09/04/15 | Qua 13/05/15 | 40 | Empresa de Elétrica e Hidráulica
Agendada Automaticamente | Segurança | 16 dias | Qua 13/05/15 | Qui 04/06/15 | 44 | Empresa de Elétrica e Hidráulica
Agendada Automaticamente | Parte hidraulica | 16 dias | Qui 04/06/15 | Sex 26/06/15 | 45 | Empresa de Elétrica e Hidráulica
Agendada Automaticamente | Projeto de instalação da nova rede física de computadores | 36 dias | Sex 26/06/15 | Seg 17/08/15
Agendada Automaticamente | Empresa de Transporte coletivo | 46 dias | Sex 26/06/15 | Seg 31/08/15 | 46
Agendada Automaticamente | Cotação | 30 dias | Sex 26/06/15 | Sex 07/08/15 | 46 | Setor de RH
Agendada Automaticamente | Contratação | 10 dias | Seg 17/08/15 | Seg 31/08/15 | 47 | Setor de RH
Agendada Automaticamente | Encerramento | 4 dias | Seg 31/08/15 | Sex 04/09/15 | 61
Agendada Automaticamente | Desativação da Contingencia | 1 dia | Seg 31/08/15 | Ter 01/09/15 | 61 | Setor de TI
Agendada Automaticamente | Entrega do projeto | 3 dias | Ter 01/09/15 | Sex 04/09/15 | 63 | Gerente de Projeto

## Plan3
Identificação para caminho critico | Modo da Tarefa | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nomes dos recursos
1 | M | Mudança de Endereço Softwre Factory LTDA | 257 dias | Qui 23/10/14 | Seg 19/10/15
2 | M | Iniciação | 6 dias | Qui 23/10/14 | Sex 31/10/14
3 | M | Reunião de Kick Off | 1 dia | Qui 23/10/14 | Qui 23/10/14 |  | Diretoria
4 | A | Gerenciamento | 5 dias | Sex 24/10/14 | Qui 30/10/14 | 3
5 | A | Plano de gerenciamento | 2 dias | Sex 24/10/14 | Seg 27/10/14 | 3
6 | A | Monitoramento e controle | 1 dia | Ter 28/10/14 | Ter 28/10/14 | 7 | Gerente de projetos
7 | A | Mapa de Comunicações | 1 dia | Qua 29/10/14 | Qua 29/10/14 | 8 | Gerente de projetos
8 | A | Mapa de aquisições | 1 dia | Qui 30/10/14 | Qui 30/10/14 | 9 | Gerente de projetos
9 | M | Processo: Procura por um terreno | 69,5 dias | Ter 28/10/14 | Seg 02/02/15 |  | Setor de Compras
10 | A | Localização | 20 dias | Ter 28/10/14 | Ter 25/11/14 |  | Setor de Compras
11 | A | Negociação | 10 dias | Ter 25/11/14 | Ter 09/12/14 | 12 | Setor de Compras
12 | M | Projeto das novas instalações | 53 dias | Qui 20/11/14 | Seg 02/02/15
13 | M | Projeto das novas instalações | 15 dias | Qui 20/11/14 | Qua 10/12/14 |  | Empresa de Instalações
14 | A | Adaptações | 8 dias | Qui 11/12/14 | Seg 22/12/14 | 15 | Empresa de Instalações
15 | M | Projeto de Arquiteto | 30 dias | Qui 20/11/14 | Qua 31/12/14 |  | Empresa de Arquitetura
16 | M | Planejamento da necessidades de Materiais | 133 dias | Dom 01/03/15 | Ter 01/09/15
17 | M | Levantamento das necessidades | 2 dias | Dom 01/03/15 | Seg 02/03/15 |  | Setor de Compras
18 | A | Aquisições | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15
19 | A | Mesas | 8 dias | Seg 02/03/15 | Qui 12/03/15 | 19 | Setor de Compras
20 | A | Cadeiras | 3 dias | Seg 02/03/15 | Qui 05/03/15 | 19 | Setor de Compras
21 | A | Armarios | 12 dias | Seg 02/03/15 | Qua 18/03/15 | 19 | Setor de Compras
22 | A | Mesas de Reunião | 6 dias | Seg 02/03/15 | Ter 10/03/15 | 19 | Setor de Compras
23 | A | Projetores | 4 dias | Seg 02/03/15 | Sex 06/03/15 | 19 | Setor de Compras
24 | A | Outros | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15 | 19 | Setor de Compras
25 | A | Entregas | 118 dias | Sex 06/03/15 | Ter 18/08/15
26 | A | Mesas | 24 dias | Sex 13/03/15 | Qua 15/04/15 | 21 | Fornecedor
27 | A | Cadeiras | 7 dias | Sex 06/03/15 | Seg 16/03/15 | 22 | Fornecedor
28 | A | Armarios | 40 dias | Qua 11/03/15 | Ter 05/05/15 | 24 | Fornecedor
29 | A | Mesas de Reunião | 22 dias | Qua 06/05/15 | Qui 04/06/15 | 30 | Fornecedor
30 | A | Projetores | 18 dias | Sex 05/06/15 | Ter 30/06/15 | 31 | Fornecedor
31 | A | Outros | 35 dias | Qua 01/07/15 | Ter 18/08/15 | 32 | Fornecedor
32 | A | Licenças | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15
33 | A | Prefeitura | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15 | 13 | Prefeitura
34 | A | Ambiental | 24 dias | Ter 09/12/14 | Seg 12/01/15 | 13 | Secretaria do meio ambiente
35 | A | Projeto para a construção das novas instalações | 139 dias | Seg 12/01/15 | Sex 24/07/15
36 | A | Fundação | 25 dias | Seg 12/01/15 | Seg 16/02/15 | 13;17;36 | Empresa de Construção
37 | A | Estrutura de base terria | 18 dias | Seg 16/02/15 | Qui 12/03/15 | 38 | Empresa de Construção
38 | A | Estrutura do pavimento superior | 20 dias | Qui 12/03/15 | Qui 09/04/15 | 39 | Empresa de Construção
39 | A | Fechamento da Alvenaria | 35 dias | Qui 09/04/15 | Qui 28/05/15 | 40 | Empresa de Construção
40 | A | Pintura | 20 dias | Sex 26/06/15 | Sex 24/07/15 | 46 | Empresa de Pintura
41 | A | Parte Eletrica | 40 dias | Qui 09/04/15 | Qui 04/06/15
42 | A | Parte hidraulica | 16 dias | Qui 04/06/15 | Sex 26/06/15 | 45 | Empresa de Elétrica e Hidráulica
43 | A | Projeto de instalação da nova rede física de computadores | 79 dias | Sex 26/06/15 | Qui 15/10/15
44 | A | Cabeamento | 8 dias | Sex 26/06/15 | Qua 08/07/15 | 46 | Empresa de instalação (rede)
45 | A | Instalação switches, roteadores e modens | 12 dias | Qua 08/07/15 | Sex 24/07/15 | 48 | Empresa de instalação (rede)
46 | A | Comunicação | 17 dias | Sex 24/07/15 | Ter 18/08/15 | 49 | Empresa de instalação (rede)
47 | A | Servidores | 8 dias | Ter 18/08/15 | Sex 28/08/15 | 50 | Empresa de instalação (rede)
48 | A | Estação de trabalho | 16 dias | Ter 18/08/15 | Qua 09/09/15 | 50 | Empresa de instalação (rede)
49 | A | Testes | 12 dias | Qua 09/09/15 | Sex 25/09/15 | 52 | Empresa de instalação (rede)
50 | A | Outros | 20 dias | Qua 09/09/15 | Qua 07/10/15 | 52 | Empresa de instalação (rede)
51 | A | Servidores e roteadores | 3 dias | Qua 07/10/15 | Seg 12/10/15
52 | A | Criação da contingencia da informação | 1 dia | Qua 07/10/15 | Qui 08/10/15 | 54 | Setor de TI
53 | A | Transporte dos servidores e roteadores | 2 dias | Qui 08/10/15 | Seg 12/10/15 | 56 | Empresa de transporte
54 | A | Aprovação | 3 dias | Seg 12/10/15 | Qui 15/10/15 | 57 | Setor de TI
55 | M | Empresa de Transporte coletivo | 40 dias | Sex 26/06/15 | Sex 21/08/15 | 54
56 | A | Cotação | 30 dias | Sex 26/06/15 | Sex 07/08/15 | 46 | Setor de RH
57 | A | Contratação | 10 dias | Sex 07/08/15 | Sex 21/08/15 | 60 | Setor de RH
58 | A | Encerramento | 4 dias | Seg 12/10/15 | Sex 16/10/15 | 57
59 | A | Desativação da Contingencia | 1 dia | Seg 12/10/15 | Ter 13/10/15 | 57 | Setor de TI
60 | A | Entrega do projeto | 3 dias | Ter 13/10/15 | Sex 16/10/15 | 63 | Gerente de Projeto

## Plan5
Identificação do caminho critico | Modo da Tarefa | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nomes dos recursos
1 | M | Mudança de Endereço Softwre Factory LTDA | 257 dias | Qui 23/10/14 | Seg 19/10/15
2 | M | Iniciação | 6 dias | Qui 23/10/14 | Sex 31/10/14
3 | M | Reunião de Kick Off | 1 dia | Qui 23/10/14 | Qui 23/10/14 |  | Diretoria
4 | A | Gerenciamento | 5 dias | Sex 24/10/14 | Qui 30/10/14 | 3
5 | A | Plano de gerenciamento | 2 dias | Sex 24/10/14 | Seg 27/10/14 | 3
6 | A | EAP | 1 dia | Sex 24/10/14 | Sex 24/10/14 | 3 | Gerente de projetos
7 | A | Cronograma | 1 dia | Seg 27/10/14 | Seg 27/10/14 | 6 | Gerente de projetos
8 | A | Monitoramento e controle | 1 dia | Ter 28/10/14 | Ter 28/10/14 | 7 | Gerente de projetos
9 | A | Mapa de Comunicações | 1 dia | Qua 29/10/14 | Qua 29/10/14 | 8 | Gerente de projetos
10 | A | Mapa de aquisições | 1 dia | Qui 30/10/14 | Qui 30/10/14 | 9 | Gerente de projetos
11 | M | Processo: Procura por um terreno | 69,5 dias | Ter 28/10/14 | Seg 02/02/15 |  | Setor de Compras
12 | A | Localização | 20 dias | Ter 28/10/14 | Ter 25/11/14 |  | Setor de Compras
13 | A | Negociação | 10 dias | Ter 25/11/14 | Ter 09/12/14 | 12 | Setor de Compras
14 | M | Projeto das novas instalações | 53 dias | Qui 20/11/14 | Seg 02/02/15
15 | M | Projeto das novas instalações | 15 dias | Qui 20/11/14 | Qua 10/12/14 |  | Empresa de Instalações
16 | A | Adaptações | 8 dias | Qui 11/12/14 | Seg 22/12/14 | 15 | Empresa de Instalações
17 | M | Projeto de Arquiteto | 30 dias | Qui 20/11/14 | Qua 31/12/14 |  | Empresa de Arquitetura
18 | M | Planejamento da necessidades de Materiais | 133 dias | Dom 01/03/15 | Ter 01/09/15
19 | M | Levantamento das necessidades | 2 dias | Dom 01/03/15 | Seg 02/03/15 |  | Setor de Compras
20 | A | Aquisições | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15
21 | A | Mesas | 8 dias | Seg 02/03/15 | Qui 12/03/15 | 19 | Setor de Compras
22 | A | Cadeiras | 3 dias | Seg 02/03/15 | Qui 05/03/15 | 19 | Setor de Compras
23 | A | Armarios | 12 dias | Seg 02/03/15 | Qua 18/03/15 | 19 | Setor de Compras
24 | A | Mesas de Reunião | 6 dias | Seg 02/03/15 | Ter 10/03/15 | 19 | Setor de Compras
25 | A | Projetores | 4 dias | Seg 02/03/15 | Sex 06/03/15 | 19 | Setor de Compras
26 | A | Outros | 13 dias | Seg 02/03/15 | Qui 19/03/15 | 19 | Setor de Compras
27 | A | Entregas | 118 dias | Sex 06/03/15 | Ter 18/08/15
28 | A | Mesas | 24 dias | Sex 13/03/15 | Qua 15/04/15 | 21 | Fornecedor
29 | A | Cadeiras | 7 dias | Sex 06/03/15 | Seg 16/03/15 | 22 | Fornecedor
30 | A | Armarios | 40 dias | Qua 11/03/15 | Ter 05/05/15 | 24 | Fornecedor
31 | A | Mesas de Reunião | 22 dias | Qua 06/05/15 | Qui 04/06/15 | 30 | Fornecedor
32 | A | Projetores | 18 dias | Sex 05/06/15 | Ter 30/06/15 | 31 | Fornecedor
33 | A | Outros | 35 dias | Qua 01/07/15 | Ter 18/08/15 | 32 | Fornecedor
34 | A | Licenças | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15
35 | A | Prefeitura | 28 dias | Ter 09/12/14 | Sex 16/01/15 | 13 | Prefeitura
36 | A | Ambiental | 24 dias | Ter 09/12/14 | Seg 12/01/15 | 13 | Secretaria do meio ambiente
37 | A | Projeto para a construção das novas instalações | 139 dias | Seg 12/01/15 | Sex 24/07/15
38 | A | Fundação | 25 dias | Seg 12/01/15 | Seg 16/02/15 | 13;17;36 | Empresa de Construção
39 | A | Estrutura de base terria | 18 dias | Seg 16/02/15 | Qui 12/03/15 | 38 | Empresa de Construção
40 | A | Estrutura do pavimento superior | 20 dias | Qui 12/03/15 | Qui 09/04/15 | 39 | Empresa de Construção
41 | A | Fechamento da Alvenaria | 35 dias | Qui 09/04/15 | Qui 28/05/15 | 40 | Empresa de Construção
42 | A | Pintura | 20 dias | Sex 26/06/15 | Sex 24/07/15 | 46 | Empresa de Pintura
43 | A | Parte Eletrica | 40 dias | Qui 09/04/15 | Qui 04/06/15
44 | A | Eletrica | 24 dias | Qui 09/04/15 | Qua 13/05/15 | 40 | Empresa de Elétrica
45 | A | Segurança | 16 dias | Qua 13/05/15 | Qui 04/06/15 | 44 | Empresa de Elétrica
46 | A | Parte hidraulica | 16 dias | Qui 04/06/15 | Sex 26/06/15 | 45 | Empresa de Elétrica e Hidráulica
47 | A | Projeto de instalação da nova rede física de computadores | 79 dias | Sex 26/06/15 | Qui 15/10/15
48 | A | Cabeamento | 8 dias | Sex 26/06/15 | Qua 08/07/15 | 46 | Empresa de instalação (rede)
49 | A | Instalação switches, roteadores e modens | 12 dias | Qua 08/07/15 | Sex 24/07/15 | 48 | Empresa de instalação (rede)
50 | A | Comunicação | 17 dias | Sex 24/07/15 | Ter 18/08/15 | 49 | Empresa de instalação (rede)
51 | A | Servidores | 8 dias | Ter 18/08/15 | Sex 28/08/15 | 50 | Empresa de instalação (rede)
52 | A | Estação de trabalho | 16 dias | Ter 18/08/15 | Qua 09/09/15 | 50 | Empresa de instalação (rede)
53 | A | Testes | 12 dias | Qua 09/09/15 | Sex 25/09/15 | 52 | Empresa de instalação (rede)
54 | A | Outros | 20 dias | Qua 09/09/15 | Qua 07/10/15 | 52 | Empresa de instalação (rede)
55 | A | Servidores e roteadores | 3 dias | Qua 07/10/15 | Seg 12/10/15
56 | A | Criação da contingencia da informação | 1 dia | Qua 07/10/15 | Qui 08/10/15 | 54 | Setor de TI
57 | A | Transporte dos servidores e roteadores | 2 dias | Qui 08/10/15 | Seg 12/10/15 | 56 | Empresa de transporte
58 | A | Aprovação | 3 dias | Seg 12/10/15 | Qui 15/10/15 | 57 | Setor de TI
59 | M | Empresa de Transporte coletivo | 40 dias | Sex 26/06/15 | Sex 21/08/15 | 54
60 | A | Cotação | 30 dias | Sex 26/06/15 | Sex 07/08/15 | 46 | Setor de RH
61 | A | Contratação | 10 dias | Sex 07/08/15 | Sex 21/08/15 | 60 | Setor de RH
62 | A | Encerramento | 4 dias | Seg 12/10/15 | Sex 16/10/15 | 57
63 | A | Desativação da Contingencia | 1 dia | Seg 12/10/15 | Ter 13/10/15 | 57 | Setor de TI
64 | A | Entrega do projeto | 3 dias | Ter 13/10/15 | Sex 16/10/15 | 63 | Gerente de Projeto