## Stakeholder x Requisitos
Matriz Stakeholder x Requisitos
Versão: 1.0
Projeto:
Gerente de Projeto:
Data:
1 CARACTERIZAÇÃO DO STAKEHOLDER |  |  |  | 2 CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DO STAKEHOLDER | [8 empty] | 3 COLETA E TRATAMENTO DOS REQUISITOS
1.1 Código | 1.2 Stakeholder | 1.3 Cargo | 1.4 Papel | 2.1 Poder | 2.2 Interesse | 2.3 Categorização do Staeholder |  |  |  | 2.4 Prioridade | 2.5 Estratégia de Tratamento | 2.6 Detalhamento da Estratégia de Tratamento | 3.1 Codigo | 3.2 Requisito | 3.3 Descrição do Requisito | 3.4 Incorporação ao Projeto? | 3.5 Data de Validação (ou Rejeição) do Requisito | 3.5 Motivo da Não Validação do Requisito | 3.7 Validado (ou Invalidado) por
1 | André Rodrigues | Gerente de Marketing | Patrocinador do Projeto | Alto | Alto | Poder | A |  | X | 1 | Atenção constante e prioritária sobre suas expectativas e quaisquer outras demandas |  | 1.1 | Aparência da tela xyz | Esta tela deve conter o campo nome do cliente em negrito | Sim | 2014-03-25 | - | José Carlos Bianchi
[13 empty] | 1.2 | Protótipo | Deverá ser criado um prototipo do produto a fim de analisarmos a aceitação pelo consumidor | Sim | 2014-05-15 | - | José Carlos Bianchi
[7 empty] | B | [5 empty] | 1.3 | Tela de geração de relatório customizado | Deverá haver uma tela com possibilidade de se personalizar relatórios gerenciais | Não | 2014-05-20 | Funcionalidade será incorporada no DW da divisão de negócios | Renato Serratti
1.4
[8 empty] | B | A |  |  |  | 1.5
[8 empty] | Interesse |  |  |  |  | 1.6
|  |  |  | Baixo | Alto | Poder | A |  |  | 3 | Manter nível de informação satisfatório |  | 2.1
2.2
[7 empty] | B |  | X |  |  |  | 2.3
2.4
[8 empty] | B | A |  |  |  | 2.5
[8 empty] | Interesse |  |  |  |  | 2.6
|  |  |  | Alto | Baixo | Poder | A | X |  | 2 | Manter satisfação quanto ao nível de comunicação e expectativas
B
[8 empty] | B | A
Interesse
|  |  |  | Baixo | Baixo | Poder | A |  |  | 4 | Monitorar posicionamento
[7 empty] | B | X
[8 empty] | B | A
Interesse
[6 empty] | Poder | A
B
[8 empty] | B | A
Interesse
[6 empty] | Poder | A
B
[8 empty] | B | A
Interesse
[6 empty] | Poder | A
B
[8 empty] | B | A
Interesse
[6 empty] | Poder | A
B
[8 empty] | B | A
Interesse
Gerente de Projeto: |  |  | Assinatura:
Note on A8: Identifica o stakeholder, para que possa ser rastreado ao longo do projeto
Note on B8: Nome do Stakeholder
Note on C8: Identifica o cargo do stakeholder na organização
Note on D8: Descreve qual é o papel do stakeholder no projeto
Note on E8: Deve-se entender como Poder o nível de autoridade que o stakeholder possui não somente sobre os subprodutos do projeto, mas também no contexto da organização, pode ser classificado em uma escala simples como: Baixo: pequena influência com baixa probabilidade de propagação; Alto: alta influência, pode formar opiniões e mobilizar recursos prontamente.
Note on F8: O Interesse pode ser descrito como o posicionamento que o stakeholder possui em relação ao sucesso do projeto, o interesse pode se apresentar em 2 formas: Baixo: quando tem baixo interesse no sucesso do projeto. Alto: quando fortemente interessado no sucesso do projeto.
Note on G8: Categorização conforme o Poder e Interesse do Stakeholder
Note on M8: Determinar a prioridade e estratégia de tratamento do stakeholder
Note on N8: Descreve em linhas gerais a estratégia de tratamento do stakeholder
Note on O8: Detalhamento da estratégia de tratamento e engajamento do stakeholder. Poderá ser referenciado aqui também o plano de Comunicação do projeto.
Note on P8: Código do Requisito, atrelado ao stakeholder que o originou
Note on Q8: Nome do Requisito
Note on R8: Descreve o Requisito em maiores detalhes, caso necessário
Note on S8: Indicar se o requisito será ou não incorporado ao projeto.
Note on T8: Indica a data em que o requisito foi devidamente validado
Note on V8: Indica quem foi que validou o requisito no momento da verificação do escopo
Note on V10: Paulo: Supervisor de TI
Note on V11: Paulo: Supervisor de TI
Note on V12: Paulo: Diretor de TI