## Aquisicoes
Cód. Aqui | Importância | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Motivo da Decisão de Compra | Fornecedores potenciais | Qtde | Custo | Previsão de Entrega | Doc Aquisição | Descrição Doc Aquisição | Tipo Contrato | Status | Comentários
1 | 25 | Servidor Web | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Hospedagem do site | DELL - IBM - Lenovo | 1 | 34500 | 30 dias | RFI | Prioridade para custos | Preço fixo | Em andamento
2 | 25 | Servidor de aplicação | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Instalação do BD - Sistema SMS - Exchange | DELL - IBM - Lenovo | 1 | 34500 | 30 dias | RFI | Prioridade para custos | Preço fixo | Em andamento
3 | 9 | Exchange | 3-Média | 3-Médio | Gerenciador de e-mails | MicrosoftStore - Buysoft - Amazon | 1 | 7000 | 30 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Em andamento
4 | 16 | Licenças SQL | 4-Alta | 4-Alto | Licenças de uso | MicrosoftStore - Buysoft - Amazon | 1 | 8200 | 3 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
5 | 16 | Licenças exchange | 4-Alta | 4-Alto | Licenças de uso | MicrosoftStore - Buysoft - Amazon | 1 | 150 | 3 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
6 | 16 | Licenças Visual Studio | 4-Alta | 4-Alto | Licenças de uso | MicrosoftStore - Buysoft - Amazon | 2 | 300 | 3 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
7 | 16 | PMS (Policy M.System) | 4-Alta | 4-Alto | Sistemas de Gerenciamento de Apólices | A própria instituição | 0 | 2500 | 5 dias | RFP | Proposta de prestação de serviço | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
8 | 16 | ATSystem | 4-Alta | 4-Alto | sistema de Assistências Técnicas | A própria instituição | 0 | 2500 | 5 dias | RFP | Proposta de prestação de serviço | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
9 | 25 | Banco de dados SQL Server | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Danco de dados | MicrosoftStore - Buysoft - Amazon | 1 | 5600 | 5 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Ok
10 | 16 | Programador Java Senior | 4-Alta | 4-Alto | mão de obra especializada. | Contratação | 2 | 7200 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
11 | 16 | Programador .Net Senior | 4-Alta | 4-Alto | mão de obra especializada. | Contratação | 2 | 6600 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
12 | 9 | Analista de testes | 3-Média | 3-Médio | mão de obra especializada. | Contratação | 1 | 2240 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Pendente | Dificuldades de contratação
13 | 9 | DBA | 3-Média | 3-Médio | mão de obra especializada. | Contratação | 1 | 9380 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
14 | 16 | Analista de Infra Senior | 4-Alta | 4-Alto | mão de obra especializada. | Contratação | 1 | 6570 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
15 | 9 | Webdesigner | 3-Média | 3-Médio | mão de obra especializada. | Contratação | 1 | 5000 | 7 dias | RFI | Prioridade para custos | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
16 | 9 | Versão atualizada Net Beans | 3-Média | 3-Médio | Software de desenvolvimento | Oracle | 2 | gratuito | 1 dias | Outros | NA | Custos Reembolsáveis | Ok
17 | 9 | Apache Software Foundation | 3-Média | 3-Médio | Aplicação Web | Linux | 1 | gratuito | 1 dias | Outros | NA | Custos Reembolsáveis | Ok
18 | 25 | Software Visual Studio | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Software de desenvolvimento | microsoft - Amazon - Kalunga | 1 | 3450 | 5 dias | RFI | Prioridade para custos | PFG: Preço Fixo Garantido | Pendente
19 | 16 | Arquitetura do site | 4-Alta | 4-Alto | Contratação de um empresa especialidada na elaboração da arquitetur do site | Arquitetura e Design de sites | 1 | 5500 | 2015-05-20 | RPF | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter informações completas | Preço fixo | Em andamento
20 | 25 | Design do site | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Contratação de um empresa especialidada na elaboração da arquitetur do site | Arquitetura e Design de sites | 1 | 10200 | 2015-06-01 | RPF | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter informações completas | Preço fixo | Pendente
21 | 15 | Data Center | 5-Muito Alta | 3-Médio | Contratação de um data center para concentrar o sofwate em um único lugar garantindo contingencia | Divicon DC | 1 | 60000 | 2015-06-30 | RPF | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter informações completas | Preço fixo | Ok
22 | 25 | Hospedagem do site | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Contratação do serviço de hospedagem do site | Localweb | 1 | 12000 | 2015-06-30 | RPF | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter informações completas | Preço fixo | Ok
23 | 16 | Recurso de desenvolvimento | 4-Alta | 4-Alto | Contratação de mão de obra para o desenvolvimento do design realizado | LF Consultoria | 2 | 25000 | 2015-06-01 | RFQ | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter somente informações de preço | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Pendente
24 | 6 | Marketing de divulgação | 3-Média | 2-Baixo | Contratação de uma empresa de marketing para realizar a criação do material de divulgação, levantamento do publico alvo, entre outros itens relacionados | Divulgue | 1 | 15000 | 2015-07-15 | RPF | documento emitido pelo cliente com o objetivo de obter informações completas | Preço fixo | Em andamento

## Legenda
Legenda | Cód. Aqui | Importância | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Doc Aquisição | Descrição Doc Aquisição | Previsão de Entrega | Tipo Contrato | Status
Descrição | Código do item a ser adquirido para referência em outros documentos como o Plano de Gerenciamento das Aquisições | Urgência x Impacto | Nome do item a ser adquirido. Um pacote de trabalho da EAP pode ter vários itens de aquisição. | urgência da disponibilização da informação | Impacto da não entrega da informação | Documentos de Aquicições que Serão utilizados | Descrição do item. A coluna pode ser excluída ou referenciada quando o item estiver detalhado no doc. de aquisição | Data de Previsão de entrega
Domínio |  |  |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | RFP |  | Em dias | Preço fixo | Ok
|  |  |  | 2-Baixa | 2-Baixo | RFQ |  |  | PFG: Preço Fixo Garantido | Pendente
|  |  |  | 3-Média | 3-Médio | RFI |  |  | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
|  |  |  | 4-Alta | 4-Alto | Outros |  |  | PFAEP: PF c/Ajuste Econômico de Preço
|  |  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | Custos Reembolsáveis
CMRF: Custo + Remuneração Fixa
CMRI: Custo + Remuneração de Incentivo
CMRC: Custo + Remuneração Concedida
T&M: Tempo e Material